## PROYECTOS 2013 (2)
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
GERENCIA DE GESTION INSTITUCIONAL
SUBGERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
Y ESTADÍSTICA
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES PROYECTOS DE INVERSION ARTICULADOS A LA EFP - 2013
OBJETIVO GENERAL: | PROMOVER EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO ECONÓMICAS DE LA PROVINCIA ORIENTADAS A LA GENERACIÓN DE UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA, AL 100% DE LA POBLACIÓN, EN UN PLAZO DE 04 AÑOS
OBJETIVO ESPECIFICO | Nº | META FISICA OPERATIVA - PROYECTOS DE INVERSION | [7 empty] | REQUERIMIENTO FINANCIERO |  |  |  | UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
|  | PROYECTOS / COMPONENTES DEL ESTUDIO DE PREINVERSION | UNIDAD DE MEDIDA | META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION |  |  |  |  | COMPONENTE DE LA EFP
|  |  |  | META | I | II | III | IV |  | TOTAL | RDR | RO | OTROS
MEJORAR LA COBERTURA DEL SERVICIO DE SALUD | 001 | MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION | MUNICIPIO | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | 50000
| 002 | AGENTES COMUNITARIOS QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS | PERSONA | 1500 | 375 | 375 | 375 | 375 |  | 50000
| 003 | MUNICIPIOS QUE DESARROLLAN ACCIONES DIRIGIDAS A PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES(MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS | MUNICIPIO | 5 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |  | 50000
MEJORAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS BÁSICOS EN LA PROVINCIA DE ICA | 004 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA PROLONGACION MATIAS MANZANILLA - ANTIGUA PANAMERICANA SUR - ENTRE LA AV. LA VICTORIA Y LA AV. FERNANDO LEON DE VIVIERO. PROVINCIA DE ICA - ICA | METRO | 1248.3 | 312.075 | 624.15 | 312.075 |  |  | 1143167
|  | ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO | EXPEDIENTE | 1 | 1 |  |  |  |  | 22863
|  | SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS | SUPERVISIÓN | 1 | 0.25 | 0.5 | 0.25 |  |  | 22863
| 005 | INSTALACION DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA URBANIZACION RESIDENCIAL SAN CARLOS PROVINCIA DE ICA - ICA | ACCIÓN | 1 |  |  | 1 |  |  | 1259634
|  | ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO | EXPEDIENTE | 1 |  | 1 |  |  |  | 47897
|  | SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS | SUPERVISIÓN | 1 |  | 0.25 | 0.5 | 0.25 |  | 129151
|  | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA AV. ARENALES. PROVINCIA DE ICA - ICA | METRO | 4137.85 |  | 1655.14 | 2482.71 |  |  | 989859
006
|  | SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS | SUPERVISIÓN | 1 |  | 0.4 | 0.6 |  |  | 34645
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
GERENCIA DE GESTION INSTITUCIONAL
SUBGERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
Y ESTADÍSTICA
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES PROYECTOS DE INVERSION ARTICULADOS A LA EFP - 2013
OBJETIVO GENERAL: | PROMOVER EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO ECONÓMICAS DE LA PROVINCIA ORIENTADAS A LA GENERACIÓN DE UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA, AL 100% DE LA POBLACIÓN, EN UN PLAZO DE 04 AÑOS
OBJETIVO ESPECIFICO | Nº | META FISICA OPERATIVA - PROYECTOS DE INVERSION | [7 empty] | REQUERIMIENTO FINANCIERO |  |  |  | UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
|  | PROYECTOS / COMPONENTES DEL ESTUDIO DE PREINVERSION | UNIDAD DE MEDIDA | META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION |  |  |  |  | COMPONENTE DE LA EFP
|  |  |  | META | I | II | III | IV |  | TOTAL | RDR | RO | OTROS
MEJORAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS BÁSICOS EN LA PROVINCIA DE ICA | 007 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL ASENTAMIENTO HUMANO SANTA ROSA DE LIMA, PROVINCIA DE ICA - ICA | METRO | 4389.27 |  | 1097.3175 | 3291.9525 |  |  | 1072920
|  | SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS | SUPERVISIÓN | 1 |  | 0.25 | 0.75 |  |  | 31099
MEJORAR LA COBERTURA DEL SERVICIO EDUCATIVO | 008 | CONSTRUCCION DE COBERTURA METALICA DEL PATIO DE HONOR EN LA I.E. MAXIMO DE LA CRUZ SOLORZANO - CASERIO SAN MARTIN DE PORRAS, PROVINCIA DE ICA - ICA | M2 | 465 | 232.5 | 232.5 |  |  |  | 157679
|  | ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO | EXPEDIENTE | 1 | 1 |  |  |  |  | 6000
|  | SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS | SUPERVISIÓN | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 6000
| 009 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EN LA I.E. SAN LUIS GONZAGA DE ICA, PROVINCIA DE ICA - ICA | M2 | 1433.25 | 716.625 | 716.625 |  |  |  | 229374
|  | ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO | EXPEDIENTE | 1 | 1 |  |  |  |  | 9500
|  | SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS | SUPERVISIÓN | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 10600
INCREMENTAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GOBERNABILIDAD LOCAL | 010 | CONSTRUCCION DE LOCAL COMUNAL TEPRO ALTO SAN MARTIN DE PORRAS, PROVINCIA DE ICA - ICA | M2 | 810.66 |  |  | 810.66 |  |  | 389631
|  | ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO | EXPEDIENTE | 1 |  | 1 |  |  |  | 9739
|  | SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS | SUPERVISIÓN | 1 |  |  | 1 |  |  | 23374
| 011 | RECONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL LOCAL COMUNAL DEL AA.HH. SEÑOR DE LOS MILAGROS, PROVINCIA DE ICA - ICA | M2 | 239.84 |  |  |  | 239.84 |  | 221003
|  | ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO | EXPEDIENTE | 1 |  |  | 1 |  |  | 13000
|  | SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS | SUPERVISIÓN | 1 |  |  |  | 1 |  | 20000
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
GERENCIA DE GESTION INSTITUCIONAL
SUBGERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
Y ESTADÍSTICA
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES PROYECTOS DE INVERSION ARTICULADOS A LA EFP - 2013
OBJETIVO GENERAL: | ORDENAR, ARTICULAR E INTEGRAR, AL 100%, EL DESARROLLO URBANO RURAL DE LA PROVINCIA, PLANIFICADAMENTE
OBJETIVO ESPECIFICO | Nº | META FISICA OPERATIVA - PROYECTOS DE INVERSION | [7 empty] | REQUERIMIENTO FINANCIERO |  |  |  | UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
|  | PROYECTOS / COMPONENTES DEL ESTUDIO DE PREINVERSION | UNIDAD DE MEDIDA | META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION |  |  |  |  | COMPONENTE DE LA EFP
|  |  |  | META | I | II | III | IV |  | TOTAL | RDR | RO | OTROS
INCREMENTAR LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIO PÚBLICO Y MEJORAR LAS EXISTENTES | 012 | CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA HABILITACION URBANA LA PALMA GRANDE, PROVINCIA DE ICA - ICA | M2 | 21023.63 |  |  | 10511.815 | 10511.815 |  | 490121
| 013 | CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN PROLONGACION AVENIDA JUAN DE LOYOLA, TRAMO ARENALES PANAMERICANA Y LA CALLE DE ACCESO AL CEMENTERIO | M2 | 8751.61 |  |  | 2187.9025 | 6563.7075 |  | 1124167
|  | ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO | EXPEDIENTE | 1 |  |  | 1 |  |  | 19152
|  | SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS | SUPERVISIÓN | 1 |  |  | 0.25 | 0.75 |  | 19152
| 014 | REHABILITACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA URB. SANTA MARIA, PROVINCIA DE ICA - ICA | M2 | 20817.1 | 5204.275 | 15612.825 |  |  |  | 1949343
|  | ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO | EXPEDIENTE | 1 | 1 |  |  |  |  | 45124
|  | SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS | SUPERVISIÓN | 1 | 0.25 | 0.75 |  |  |  | 45124
| 015 | REHABILITACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CALLE IQUITOS, CALLE PIURA, CALLE HUANCAVELICA Y CALLE ACACIAS DE ICA, PROVINCIA DE ICA - ICA | M2 | 15678.5 |  |  | 7839.25 | 7839.25 |  | 1191580
|  | ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO | EXPEDIENTE | 1 |  |  | 1 |  |  | 32533
|  | SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS | SUPERVISIÓN | 1 |  |  | 0.5 | 0.5 |  | 32533
| 016 | MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN EL PROGRAMA MUNICIPAL DE VIVIENDA 4TA ETAPA SAN JOAQUIN, PROVICIA DE ICA - ICA | M2 | 6372.59 |  | 3186.295 | 3186.295 |  |  | 919456
|  | SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS | SUPERVISIÓN | 1 |  | 0.5 | 0.5 |  |  | 21284
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
GERENCIA DE GESTION INSTITUCIONAL
SUBGERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
Y ESTADÍSTICA
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES PROYECTOS DE INVERSION ARTICULADOS A LA EFP - 2013
OBJETIVO GENERAL: | ORDENAR, ARTICULAR E INTEGRAR, AL 100%, EL DESARROLLO URBANO RURAL DE LA PROVINCIA, PLANIFICADAMENTE
OBJETIVO ESPECIFICO | Nº | META FISICA OPERATIVA - PROYECTOS DE INVERSION | [7 empty] | REQUERIMIENTO FINANCIERO |  |  |  | UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
|  | PROYECTOS / COMPONENTES DEL ESTUDIO DE PREINVERSION | UNIDAD DE MEDIDA | META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION |  |  |  |  | COMPONENTE DE LA EFP
|  |  |  | META | I | II | III | IV |  | TOTAL | RDR | RO | OTROS
INCREMENTAR LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIO PÚBLICO Y MEJORAR LAS EXISTENTES | 017 | CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL SECTOR LOS JUAREZ, PROVINCIA DE ICA - ICA | M2 | 10201.29 |  |  | 4080.516 | 6120.774 |  | 839402
|  | ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO | EXPEDIENTE | 1 |  | 1 |  |  |  | 15228
|  | SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS | SUPERVISIÓN | 1 |  |  | 0.4 | 0.6 |  | 15228
| 018 | CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL ASENTAMIENTO HUMANO SEÑOR DE LUREN I ETAPA, PROVINCIA DE ICA - ICA | M2 | 7847.07 | 1961.7675 | 5885.3025 |  |  |  | 1040890
|  | ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO | EXPEDIENTE | 1 | 1 |  |  |  |  | 26000
|  | SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS | SUPERVISIÓN | 1 | 0.25 | 0.75 |  |  |  | 50000
| 019 | REHABILITACION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA URB. SAN MIGUEL, PROVINCIA DE ICA - ICA | M2 | 3304.2 |  |  | 1101.4 | 2202.8 |  | 3470770
|  | ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO | EXPEDIENTE | 1 |  |  | 1 |  |  | 41052
|  | SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS | SUPERVISIÓN | 1 |  |  | 0.33333 | 0.66667 |  | 67394
| 020 | MEJORAMIENTO DE LA PAVIMENTACION DE LA URB. SANTO DOMINGO DE MARCONA, PROVINCIA DE ICA - ICA | M2 | 6694.89 |  | 2231.63 | 4463.26 |  |  | 679174
|  | ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO | EXPEDIENTE | 1 |  | 1 |  |  |  | 50000
| 021 | MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LA URB. SANTO DOMINGO DE GUZMAN, PROVINCIA DE ICA - ICA | M2 | 18044.86 |  | 7217.944 | 10826.916 |  |  | 1459246
|  | ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO | EXPEDIENTE | 1 | 1 |  |  |  |  | 30000
|  | SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS | SUPERVISIÓN | 1 |  | 0.4 | 0.6 |  |  | 50000
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
GERENCIA DE GESTION INSTITUCIONAL
SUBGERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
Y ESTADÍSTICA
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES PROYECTOS DE INVERSION ARTICULADOS A LA EFP - 2013
OBJETIVO GENERAL: | ORDENAR, ARTICULAR E INTEGRAR, AL 100%, EL DESARROLLO URBANO RURAL DE LA PROVINCIA, PLANIFICADAMENTE
OBJETIVO ESPECIFICO | Nº | META FISICA OPERATIVA - PROYECTOS DE INVERSION | [7 empty] | REQUERIMIENTO FINANCIERO |  |  |  | UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
|  | PROYECTOS / COMPONENTES DEL ESTUDIO DE PREINVERSION | UNIDAD DE MEDIDA | META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION |  |  |  |  | COMPONENTE DE LA EFP
|  |  |  | META | I | II | III | IV |  | TOTAL | RDR | RO | OTROS
INCREMENTAR LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIO PÚBLICO Y MEJORAR LAS EXISTENTES | 022 | CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH LA NUEVA ESPERANZA, PROVINCIA DE ICA - ICA | M2 | 36700 |  |  | 9175 | 27525 |  | 4855628
|  | ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO | EXPEDIENTE | 1 |  |  | 1 |  |  | 141426
|  | SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS | SUPERVISIÓN | 1 |  |  | 0.25 | 0.75 |  | 141426
| 023 | MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LA URB. SAN JOAQUIN I ETAPA, PROVINCIA DE ICA - ICA | M2 | 41426.1 |  | 10356.525 | 31069.575 |  |  | 2776558
|  | ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO | EXPEDIENTE | 1 |  | 1 |  |  |  | 44781
|  | SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS | SUPERVISIÓN | 1 |  | 0.25 | 0.75 |  |  | 48667
| 024 | REHABILITACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA URB. LA MODERNA, PROVINCIA DE ICA - ICA | M2 | 13804.4 | 2760.88 | 11043.52 |  |  |  | 1149972
|  | ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO | EXPEDIENTE | 1 | 1 |  |  |  |  | 19832
|  | SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS | SUPERVISIÓN | 1 | 0.2 | 0.8 |  |  |  | 45999
| 025 | MEJORAMIENTO DE LA AV. ARENALES DESDE EL CRUCE CON LA CALLE CHOTA HASTA LA ANTIGUA PANAMERICANA SUR, PROVINCIA DE ICA - ICA. | M2 | 35180.68 |  |  | 14072.272 | 21108.408 |  | 4090304
|  | ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO | EXPEDIENTE | 1 |  | 1 |  |  |  | 52000
|  | SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS | SUPERVISIÓN | 1 |  |  | 0.4 | 0.6 |  | 79423
| 026 | CONSTRUCCION DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA URB. SAN JOAQUIN, PROVINCIA DE ICA - ICA | M2 | 4303.5 |  | 1721.4 | 2582.1 |  |  | 884903
|  | ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO | EXPEDIENTE | 1 | 1 |  |  |  |  | 25000
|  | SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS | SUPERVISIÓN | 1 |  | 0.4 | 0.6 |  |  | 40000
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
GERENCIA DE GESTION INSTITUCIONAL
SUBGERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
Y ESTADÍSTICA
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES PROYECTOS DE INVERSION ARTICULADOS A LA EFP - 2013
OBJETIVO GENERAL: | ORDENAR, ARTICULAR E INTEGRAR, AL 100%, EL DESARROLLO URBANO RURAL DE LA PROVINCIA, PLANIFICADAMENTE
OBJETIVO ESPECIFICO | Nº | META FISICA OPERATIVA - PROYECTOS DE INVERSION | [7 empty] | REQUERIMIENTO FINANCIERO |  |  |  | UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
|  | PROYECTOS / COMPONENTES DEL ESTUDIO DE PREINVERSION | UNIDAD DE MEDIDA | META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION |  |  |  |  | COMPONENTE DE LA EFP
|  |  |  | META | I | II | III | IV |  | TOTAL | RDR | RO | OTROS
INCREMENTAR LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIO PÚBLICO Y MEJORAR LAS EXISTENTES | 027 | MEJORAMIENTO DE DOS PLAZUELAS EN LA URB. SAN JOAQUIN IV ETAPA, PROVINCIA DE ICA - ICA | M2 | 3883 | 970.75 | 2912.25 |  |  |  | 593839
| 028 | MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREACIONAL DEL CONJUNTO HABITACIONAL JOSE MATIAS MANZANILLA, PROVINCIA DE ICA - ICA | M2 | 922 | 230.5 | 691.5 |  |  |  | 194306
|  | ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO | EXPEDIENTE | 1 | 1 |  |  |  |  | 9600
|  | SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS | SUPERVISIÓN | 1 | 0.25 | 0.75 |  |  |  | 10600
| 029 | INSTALACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO RECREACIONAL EN LA ASOCIACION DE ADJUDICATARIOS VILLA LOS EDUCADORES, PROVINCIA DE ICA - ICA. | M2 | 1455.32 | 363.83 | 1091.49 |  |  |  | 875580
|  | ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO | EXPEDIENTE | 1 | 1 |  |  |  |  | 16000
|  | SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS | SUPERVISIÓN | 1 | 0.25 | 0.75 |  |  |  | 20000
0